Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022

Červen 2021

# Detailní popis aktivit realizovaných v roce 2022

## Strategická rozvojová oblast 1: Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

### 1.1.1. Cíl 1.1: Vytvořit centrum Hrabové v návaznosti na stávající Úřad městského obvodu

### 1.1.1.1 Opatření 1.1.1:  Zajistit vzájemnou koordinaci přístavby ÚMOb, kulturního sálu a nového objektu        mateřské školy

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (realizováno).

### 1.1.1.2 Opatření 1.1.2:  Upravit prostor mezi ÚMOb a kostelem sv. Kateřiny

| Název aktivity | 1.1.2.1 Konkretizovat představu prostoru včetně zpracování studie |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, projektant, veřejnost |
| Odhadované náklady | 300 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | pořídit studii |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 100 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | pořízená studie |

| Název aktivity | 1.1.2.2 Zajistit realizaci výstupů zpracované studie |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, projektanti, dodavatelé |
| Odhadované náklady | 20 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | přípravovat realizaci podnětů ze studie, realizovat nezbytné opravy domu č. p. 91 |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 0,5 mil. Kč |
| Indikátory výstupu | odstranění případných havarijních stavů domu č. p. 91 |

### 1.1.2 Cíl 1.2: Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec při zachování jeho architektonické hodnoty

### 1.1.2.1 Opatření 1.2.1:  Modernizovat a revitalizovat domy sídliště Šídlovce při zachování architektonické hodnoty

| Název aktivity | 1.2.1.1 Modernizovat a revitalizovat domy Šídlovce při zachování architektonické hodnoty |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor financí a správy majetku |
| Spolupracující aktéři | RMOb, bytová komise, projektant |
| Odhadované náklady | 20 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod, město, IROP |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | realizovat modernizaci domů, vyhledávat dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 3 mil. Kč |
| Indikátory výstupu | modernizované domy |

| Název aktivity | 1.2.1.2 Motivovat soukromé vlastníky aby zachovávali architektonickou hodnotu domů včetně barevného sladění vchodů v bloku |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor financí a správy majetku |
| Spolupracující aktéři | RMOb, bytová komise, projektant |
| Odhadované náklady | 4 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | vydat výzvu v Hrabovských listech |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | barevně sladěné modernizované domy |

### 1.1.2.2 Opatření 1.2.2:  Modernizovat a revitalizovat veřejná prostranství sídliště Šídlovec

| Název aktivity | 1.2.2.3 Zajistit realizaci revitalizace a modernizace veřejných prostranství na sídlišti Šídlovec |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, prac.skupina pro zeleň, zhotovitel |
| Odhadované náklady | 10 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | realizovat revitalizaci veřejných prostranství, vyhledávat dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 1,5 mil. Kč |
| Indikátory výstupu | revitalizovaná veřejná prostranství |

### 1.1.3 Cíl 1.3: Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a volnýčas

### 1.1.3.1 Opatření 1.3.1:  Zjistit možnosti potenciálního využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas

| Název aktivity | 1.3.1.1 Ve spolupráci s urbanisty, hygieniky, ekology a případně s odborníky na rekultivace bývalých důlních děl zjistit možnosti a podmínky využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | OKD (zachování nádrží), ÚMO (rekreační využití) |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, MMO, MŽP, Klub přátel Pilíků |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | dosáhnout výstavby gravitačního přítoku u OKD, konzultovat možnosti rekreačního využití s odborníky |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zajištění trvalého zachování vodních nádrží, definice podmínek rekreačního využití |

| Název aktivity | 1.3.1.2 Vést jednání s vlastníky a zainteresovanými stranami (úřady) o možnostech a podmínkách potenciálního využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, MMO, OKD, město Paskov |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | projednat s vedením města záměr rekreační zóny a získat podporu nabytí pozemků městem |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | souhlas vedení města s nabytím pozemků a jeho příslib spolufinancování výstavby v budoucnu |

| Název aktivity | 1.3.1.3 Projednat výstupy jednání s občany MOb Hrabová a vybrat nejvhodnější variantu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, MMO, OKD, město Paskov |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 ‒ 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | vést veřejnou diskusi o budoucí podobě Pilíků |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | definice zadání pro studii úprav Pilíků |

| Název aktivity | 1.3.1.4 V rámci řešení oblasti Pilíky usilovat o vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb zvěře |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | DIAMO, s.p., příp. ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, Zelená Hrabová, Myslivecký spolek |
| Odhadované náklady | 1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | DIAMO, s.p., příp. městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | projednat s DIAMO, s.p., možnost zasypání vodního kanálu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | absence pádu zvěře do vodního kanálu |

### 1.1.3.2 Opatření 1.3.2:  Zajistit realizaci úprav prostoru vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas

| Název aktivity | 1.3.2.1 Zpracovat konkrétní návrh úprav prostoru pro rekreaci a volný čas |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | 300 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | na základě výsledku jednání s DIAMO, s.p., MMO a veřejností připravovat zadání studie |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | příprava zadání konkrétního návrhu úprav prostoru Pilíků pro rekreaci a volný čas |

| Název aktivity | 1.3.2.2 Vyřešit vlastnické poměry ve spolupráci s vlastníky a se statutárním městem Ostrava |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, RMO, ZMO |
| Odhadované náklady | 1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s DIAMO, s.p., a MMO o převodu Pilíků do vlastnictví města |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | převod Pilíků do vlastnictví města |

### 1.1.4   Cíl 1.4: Vyřešit budoucí využití areálu mateřské školky na ulici V. Huga

### 1.1.4.1 Opatření 1.4.1:  Provést stavebně technické zhodnocení areálu mateřské školky na ulici V. Huga

| Název aktivity | 1.4.1.2 Na základě výstupů rozhodnout o dalším postupu (zbourat/opravit) |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, KVDE, finanční výbor, veřejnost |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | na základě zpracování komplexního posouzení stavebně-technického stavu budovy přijmout rozhodnutí orgánů obvodu o osudu budovy, v případě reálné trvalé udržitelnosti zachování budovy realizovat nezbytné opravy a v případě neudržitelnosti budovy provést demolici |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 2 mil. Kč |
| Indikátory výstupu | rozhodnutí o osudu budovy MŠ |

| Název aktivity | 1.4.1.3 Projednat možnosti řešení areálu s občany a navrhnout možná využití dle aktuálních potřeb a možností MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | ZMOb, KVDE, finanční výbor, veřejnost |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | přijmout rozhodnutí orgánů obvodu o využití areálu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | rozhodnutí o budoucím využití areálu MŠ |

| Název aktivity | 1.4.1.4 Zadat urbanistickou studii využití prostoru |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | KVDE |
| Odhadované náklady | 60 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | zadat urbanistickou studii využití prostoru |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 60 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | urbanistická studie využití prostoru |

### 1.1.5 Cíl 1.5: Zachovat rozsah zeleně na území městského obvodu Hrabová minimálně na stávající úrovni (2018) a zajistit její revitalizaci

### 1.1.5.1 Opatření 1.5.1:  Chránit rozsah zeleně na území MOb Hrabová

| Název aktivity | 1.5.1.1 V souladu s určenými indikátory stanovit výchozí stav rozsahu zeleně na území MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, Zelená Hrabová, pr. skupina pro zeleň |
| Odhadované náklady | 100 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | posoudit stav zeleně v obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 20 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | posouzení stavu zeleně v obvodu |

### 1.1.5.2 Opatření 1.5.2:  Zajistit průběžnou revitalizaci zeleně na území MOb Hrabová

| Název aktivity | 1.5.2.1 Zpracovat plán revitalizace zeleně na území MOb Hrabová s přihlédnutím k opatření 2.4.2. |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, Zelená Hrabová, pr. skupina pro zeleň |
| Odhadované náklady | 50 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v návaznosti na pasport zeleně připravit zadání pro plán revitalizace zeleně na území obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zadání pro plán revitalizace zeleně na území obvodu |

| Název aktivity | 1.5.2.2 Zajistit potřebné zdroje pro revitalizaci zeleně v souladu se zpracovaným plánem |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, Zelená Hrabová, pr. skupina pro zeleň |
| Odhadované náklady | 10 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod, město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | požádat magistrát o dotaci na revitalizaci zeleně na území obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | dotace města na revitalizaci zeleně na území obvodu |

| Název aktivity | 1.5.2.3 Zajistit realizaci revitalizace v souladu se zpracovaným plánem |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, Zelená Hrabová, pr. skupina pro zeleň |
| Odhadované náklady | 11 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod, město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po zpracování plánu revitalizace zeleně průběžně revitalizovat zeleň na území obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | po zpracování plánu revitalizace průběžná revitalizace zeleně na území obvodu |

### 1.1.6 Cíl 1.6: Dobudovat kanalizační síť v jižní části a zajistit další rozvoj sítě a technické infrastruktury pro napojení souvislé zástavby MOb Hrabová

### 1.1.6.1 Opatření 1.6.1:  Dobudovat V. a VI. etapu kanalizačního řadu na jižním konci Hrabové

| Název aktivity | 1.6.1.1 Jednat s vedením statutárního města Ostravy, aby zbývající část IV. etapy, V. a VI. etapa kanalizace na území MOb Hrabová byla kryta rozpočtem statutárního města Ostravy |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 150 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s vedením města o pokrytí rozpočtem, usilovat o zpracování realizační projektové dokumentace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | pokrytí stavby rozpočtem města |

| Název aktivity | 1.6.1.2 Spolupracovat s Magistrátem města Ostravy při řešení problémů v souvislosti s zbývající částí IV. etapy, V. a VI. etapou kanalizace v Hrabové |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | spolupracovat s Magistrátem města Ostravy při řešení problémů v souvislosti s IV., V. a VI. etapou kanalizace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | stavební povolení IV., V. a VI. etapy kanalizace |

### 1.1.6.2 Opatření 1.6.2:  Zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační síť v souladu s platnou 	   legislativou

| Název aktivity | 1.6.2.1 Zajistit, aby developeři zajistili na své náklady vybudování kanalizačních řadů v místech jimi realizované nové zástavby |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | developeři |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | povolování staveb podmínit stavbou kanalizačních řadů na náklady developera |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | v každé nové zástavbě zajistí stavbu kanalizačního řadu developer |

| Název aktivity | 1.6.2.2 Zajistit, aby investoři nových domů k nim vybudovali kanalizační přípojky do existujících nebo v budoucnu vybudovaných kanalizačních řadů |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | stavebníci |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | povolování staveb podmínit kanalizační přípojkou |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | každý nový dům bude mít kanalizační přípojku |

### 1.1.7 Cíl 1.7:  Rozšířit hřbitov v Hrabové

### 1.1.7.1 Opatření 1.7.1:  Definovat cílovou podobu hřbitova v MOb Hrabová

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (realizováno).

### 1.1.7.2 Opatření 1.7.2:  Realizovat rozšíření hřbitova

| Název aktivity | 1.7.2.1 Zajistit výkupy pozemků potřebných pro rozšíření hřbitova |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | starosta, RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 15 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | zahájit výkupy pozemků pro 2. etapu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zahájeny výkupy pozemků pro 2. etapu |

| Název aktivity | 1.7.2.2 Provést terénní úpravy a vybudovat potřebnou infrastrukturu pro rozšíření hřbitova |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | starosta, RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 42 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s vedením města o dotaci na infrastrukturu rozšíření hřbitova |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přidělení dotace města na infrastrukturu pro rozšíření hřbitova |

### 1.1.8  Cíl 1.8: Zachovat poštovní služby v Hrabové

### 1.1.8.1 Opatření 1.8.1:  Usilovat o zachování služeb pošty ve stávajícím rozsahu

| Název aktivity | 1.8.1.1 Spolupracovat s Českou poštou při vytváření podmínek pro zajištění poštovních služeb v Hrabové |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 200 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s Českou poštou o jejích požadavcích nezbytných pro zachování služeb pošty |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování pobočky České pošty v Hrabové |

### 1.1.9  Cíl 1.9: Zřídit startovací byty

### 1.1.9.1 Opatření 1.9.1:  Usilovat o vybudování startovacích bytů v Hrabové

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (realizace až v dalším období).

## Strategická rozvojová oblast 2: Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

### 1.2.1  Cíl 2.1: Vyřešit dopravu vč. klidové v oblasti sídliště Šídlovec

### 1.2.1.1 Opatření 2.1.1:  Usměrnit dopravu na sídlišti Šídlovec s cílem minimalizace možných kolizních    situací

| Název aktivity | 2.1.1.1 Zajistit odborné zpracování návrhu usměrnění dopravy s cílem minimalizace kolizních situací v oblasti sídliště Šídlovec tak, aby nedošlo k nadbytečnému prodloužení tras průjezdu a tím ke zvýšení negativních dopadů dopravy |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 50 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | definovat zadání pro zpracování návrhu usměrnění dopravy na Šídlovci |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zadání pro zpracování návrhu usměrnění dopravy na Šídlovci |

| Název aktivity | 2.1.1.2 Na základě posouzení situace a projednání možností s místními obyvateli zvýšit rozsah ulic s jednosměrným provozem aut |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | vést diskusi s veřejností o možnosti usměrnění dopravy na Šídlovci |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | většinový názor veřejnosti k usměrnění dopravy na Šídlovci |

| Název aktivity | 2.1.1.3 Novou organizaci dopravy realizovat |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 200 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | připravit postup realizace usměrnění dopravy na Šídlovci po zpracování návrhu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | postup realizace usměrnění dopravy na Šídlovci po zpracování návrhu |

### 1.2.1.2 Opatření 2.1.2:  Zlepšit možnosti parkování osobních aut v oblasti sídliště Šídlovec

| Název aktivity | 2.1.2.1 Ve spolupráci s odborníky odstranit parkování nežádoucích vozidel na ulicích sídliště Šídlovec |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 200 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | odtahovat vraky, prověřovat možnosti vymístění parkování dalších typů vozidel |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | uvolnění parkovacích míst pro osobní vozidla |

| Název aktivity | 2.1.2.2 Navrhnout možnosti vytvoření nových parkovacích míst pro potřeby občanů sídliště Šídlovec v optimálním umístění z hlediska občanů a projednat to s občany této části MOb |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 50 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | zpracovat projekt vytvoření nových parkovacích míst |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 50 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | vytvoření nových parkovacích míst |

| Název aktivity | 2.1.2.3 Zajistit vybudování nových parkovacích míst na sídlišti Šídlovec |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 10 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | požádat o stavební povolení pro stavbu nových parkovacích míst |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | získání stavebního povolení pro stavbu nových parkovacích míst |

### 1.2.2 Cíl 2.2: Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56)

### 1.2.2.1 Opatření 2.2.1:  Identifikace možností odstranění zpoplatnění Místecké (D56) a jejich realizace

| Název aktivity | 2.2.1.1 Podporovat snahy o zrušení zpoplatnění celé D56 |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | účastnit se jednání starostů obcí podél D56 |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zrušení zpoplatnění celé D56 |

| Název aktivity | 2.2.1.2 Prosazovat zrušení zpoplatnění D56 z území města Ostravy po bývalý Důl Paskov |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s představiteli kraje, města a dotčených obvodů |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zrušení zpoplatnění D56 na území města Ostravy po bývalý Důl Paskov |

### 1.2.3 Cíl 2.3: Zajistit zklidnění dopravy po ulici Paskovské omezením nákladní dopravy

| Název aktivity | 2.3.1.2 V případě potřeby rozšířit omezení nákladní dopravy v dalších úsecích |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 50 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | monitorovat rozsah provozu nákladní dopravy |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přehled o rozsahu provozu nákladní dopravy |

### 1.2.4 Cíl 2.4: Zajistit ochranu obytné zástavby MOb Hrabová před hlukem automobilové dopravy a prioritně vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)

### 1.2.4.1 Opatření 2.4.1:  Vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)

| Název aktivity | 2.4.1.1 Prioritně požadovat vybudování protihlukové stěny na východní straně v místech, kde není Místecká (D56) odcloněna stromy |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ŘSD |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, SFDI, KHS |
| Odhadované náklady | 14 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | SFDI |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s představiteli ŘSD, SFDI, KHS, kraje a města |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vybudování protihlukové stěny na východní straně Místecké v místech neodcloněných stromy |

| Název aktivity | 2.4.1.2 Požadovat postupné dobudování protihlukové stěny i v dalších místech okolo Místecké (D56) |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ŘSD |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, SFDI, KHS |
| Odhadované náklady | 36 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | SFDI |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s představiteli ŘSD, SFDI, KHS, kraje a města |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vybudování protihlukové zdi i v dalších místech okolo Místecké |

| Název aktivity | 2.4.1.3 Výsadbou stromů/keřů eliminovat hluk z Místecké (D56) |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, MMO, ŘSD, SFŽP |
| Odhadované náklady | 500 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod, město, SFŽP |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | vytipovat lokality, jednat s ŘSD o možnosti výsadby a s městem a SFŽP o přidělení dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | výsadba stromů a keřů v blízkosti Místecké |

### 1.2.4.2 Opatření 2.4.2:  Zajistit ochranu obytné zástavby v katastru MOb Hrabová před hlukem způsobeným automobilovou dopravou (zejména výsadbou stromů)

| Název aktivity | 2.4.2.1 Identifikovat další místa, na nichž automobilová doprava způsobuje nadměrný hluk, negativně působící na obytnou zástavbu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, KHS |
| Odhadované náklady | 15 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | provádět měření hluku |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | výsledky měření hluku |

| Název aktivity | 2.4.2.2 Ve spolupráci s odborníky nalézt optimální možnosti snížení hlukové zátěže, způsobené automobilovou dopravou |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, konzultant |
| Odhadované náklady | 50 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě zjištění potřeby řešení konzultovat s odborníkem možnost snížení hlukové zátěže |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | návrh snížení hlukové zátěže |

| Název aktivity | 2.4.2.3 Realizovat odborníky doporučená opatření, snižující hlukovou zátěž z automobilové dopravy |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, zhotovitel |
| Odhadované náklady | 250 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod, město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě zjištění potřeby v rámci náhradní výsadby realizovat výsadbu stromů či jiné doporučené opatření |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | v případě zjištění potřeby realizované doporučené opatření |

### 1.2.5 Cíl 2.5: Vybudovat přímý sjezd ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry

### 1.2.5.1 Opatření 2.5.1:  Zajistit vybudování přímého sjezdu ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do   Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry

| Název aktivity | 2.5.1.1 Prověřit stav projektové připravenosti a stavebního povolení vybudování přímého sjezdu a případně přijmout opatření pro urychlení procesu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, MMO, SSMSK, OK |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | prověřit stav přípravy stavby a případně iniciovat její urychlení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vydané stavební povolení |

| Název aktivity | 2.5.1.2 Zajistit pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | SSMSK, OK |
| Odhadované náklady | 3,337 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | zajistit pokrytí stavby rozpočtem města |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | pokrytí stavby rozpočtem města |

### 1.2.6 Cíl 2.6: Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na území Hrabové vybudováním kruhových objezdů na křižovatkách ulic Mostní – Frýdecká – Buničitá a Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké

### 1.2.6.1 Opatření 2.6.1:  Vybudovat kruhový objezd na křižovatce ulic Mostní – Frýdecká – Buničitá

| Název aktivity | 2.6.1.1 Zajistit dopracování potřebné projektové dokumentace výstavby kruhového objezdu |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | SSMSK |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, město Vratimov |
| Odhadované náklady | 2,344 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | kraj |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | zajistit dopracování projektové dokumentace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | kompletní projektová dokumentace |

| Název aktivity | 2.6.1.2 Zajistit získání stavebního povolení pro realizaci stavby |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | SSMSK |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | kraj, město Vratimov |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | spolupracovat při řešení problémů v průběhu stavebního řízení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vydané stavební povolení |

| Název aktivity | 2.6.1.3 Zajistit finanční pokrytí a realizaci stavby |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | SSMSK |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | kraj |
| Odhadované náklady | 20 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | OP Doprava |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | zajistit finanční pokrytí a realizaci stavby |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vybudovaný kruhový objezd |

### 1.2.6.2 Opatření 2.6.2:  Vybudovat kruhový objezd na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké

| Název aktivity | 2.6.2.1 Na základě konzultace s dopravními odborníky a vývoje dopravní situace prověřit potřebu a naléhavost vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, MMO |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | monitorovat dopravní situaci na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přehled o dopravní situaci na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké |

| Název aktivity | 2.6.2.2 V případě potvrzení potřeby kruhového objezdu zajistit dopracování potřebné projektové dokumentace výstavby kruhového objezdu a získání stavebního povolení |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, projektant |
| Odhadované náklady | 2 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě potřeby kruhového objezdu zajistit dopracování potřebné projektové dokumentace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | projektová dokumentace |

| Název aktivity | 2.6.2.3 Na základě posouzení naléhavosti situace zajistit pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | projektant |
| Odhadované náklady | 20 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě potřeby kruhového objezdu zajistit pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy |

### 1.2.7 Cíl 2.7: Dobudovat a zkapacitnit síť cyklostezek na území Hrabové při zajištění jejich provázanosti na okolní sítě cyklostezek

### 1.2.7.1 Opatření 2.7.1:  Dobudovat nové úseky cyklostezek navazující na stávající cyklostezky

| Název aktivity | 2.7.1.1 Zjistit záměry rozvoje cyklodopravy na území SMO a sousedních obcí |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | starosta, MMO, ÚMO Slez.Ostrava, ÚMO Jih, ÚMO N.Bělá, město Vratimov, město Paskov |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | zjistit záměry rozvoje cyklodopravy na území města a sousedních obcí |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | koordinace záměrů rozvoje cyklodopravy na území Hrabové se sousedními obvody a obcemi |

### 1.2.7.2 Opatření 2.7.2:  Zvýšit bezpečnost průjezdu kolizními místy cyklotras

| Název aktivity | 2.7.2.2 Vybudovat cyklostezku podél ulice Prodloužené |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | MMO, projektant, zhotovitel |
| Odhadované náklady | 2 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | formulovat zadání pro projektanta |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zadání pro projektanta |

| Název aktivity | 2.7.2.3 Zvýšit bezpečnost cyklistů na Domovské ulici (např. omezením provozu aut) |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 150 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | navrhnout úpravy dopravního značení, příp. stavební úpravy |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění kolizních situací |

### 1.2.8 Cíl 2.8: Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu komunikací ve vesnické části a u nové výstavby zajistit závazky developerů

### 1.2.8.1 Opatření 2.8.1:  Vytvořit systém zajišťující dodržení závazků developerů, spojených s vybudováním   potřebné infrastruktury u nové výstavby

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (realizováno).

### 1.2.8.2 Opatření 2.8.2:  Zajistit dostatečnou kapacitu parkování u nových a rekonstruovaných komunikací

| Název aktivity | 2.8.2.1 U nově budovaných komunikací či domů požadovat adekvátní počet parkovacích míst |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, developeři, stavebníci |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v rámci povolování staveb komunikací a domů požadovat adekvátní počet parkovacích míst |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | u nových komunikací či domů bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst |

| Název aktivity | 2.8.2.2 U rekonstruovaných komunikací se s ohledem na místní podmínky snažit o zlepšení parkování |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, projektanti |
| Odhadované náklady | 10 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v rámci projektové dokumentace rekonstrukcí komunikací se snažit o zlepšení parkování |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | u rekonstruovaných komunikací bude zlepšeno parkování |

### 1.2.9 Cíl 2.9: Napojit ul. Poplužní na Prodlouženou Mostní

### 1.2.9.1 Opatření 2.9.1:  Prověřit možnosti propojení ul. Poplužní s Prodlouženou Mostní

| Název aktivity | 2.9.1.1 Ve spolupráci s odborníky prověřit možnost připojení propojení od ul. Poplužní na Prodlouženou Mostní |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | SSMSK |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | prověřit možnost připojení z hlediska udržitelnosti stavby, legislativního a stavebního |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | znalost podmínek využitelnosti připojení |

| Název aktivity | 2.9.1.2 Ve spolupráci s odborníky zajistit zpracování územní studie zástavby mezi ul. Poplužní a Prodlouženou Mostní obsahující propojení ul. Poplužní s Prodlouženou Mostní |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | starosta |
| Odhadované náklady | 100 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | doplnit územní studii o propojení Poplužní s Prodlouženou Mostní |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zakotvení trasy propojení ul. Poplužní s Prodlouženou Mostní |

### 1.2.9.2 Opatření 2.9.2:  Napojit ul. Poplužní na Prodlouženou Mostní

| Název aktivity | 2.9.2.1 Upravit sjezd z prodloužené Mostní na příjezd k nové zástavbě |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | developer |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | MMO, SMSSK |
| Odhadované náklady | 2 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | developer |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě zástavby území dát developerovi jako podmínku v územním řízení upravit sjezd |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vybudovaný sjezd z prodloužené Mostní k nové zástavbě |

| Název aktivity | 2.9.2.2 Stanovit pro developera nové zástavby v tomto místě podmínku výstavby zpevněné komunikace od prodloužené Mostní k ul. Poplužní |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | developer |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | MMO |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | developer |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v případě zástavby území dát developerovi výstavbu komunikace jako podmínku v územním řízení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zpevněná komunikace od prodloužené Mostní k ul. Poplužní |

### 1.2.10 Cíl 2.10: Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové

### 1.2.10.1 Opatření 2.10.1:  Zajistit potřebný rozsah autobusové dopravy do vesnické části

| Název aktivity | 2.10.1.1 Udržet, případně zlepšit, stávající rozsah autobusové dopravy do vesnické části |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | starosta |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | sledovat připravované změny v MHD a podněty občanů k MHD |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování spojení ve vesnické části v intervalu cca 20 min. |

### 1.2.10.2 Opatření 2.10.2:  Iniciovat zavedení tramvajové dopravy do průmyslové zóny

| Název aktivity | 2.10.2.1 Iniciovat zpracování studie trasy tramvajové dopravy do průmyslové zóny obsluhující také lokalitu Šídlovec na Magistrátu města Ostravy a DPO |
| --- | --- |
| Priorita | III |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, MMO, DPO, ÚMO Jih, CTP Park |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s vedením města o pořízení studie tramvajové trati do prům. zóny kolem Šídlovce |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | definována trasa tramvajové trati |

| Název aktivity | 2.10.2.2 Zakotvit zvolenou trasu do územního plánu a hledat finanční zdroje pro stavbu tramvajové tratě |
| --- | --- |
| Priorita | III |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, DPO |
| Odhadované náklady | 500 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | OP Doprava |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 (–2030) |
| Činnosti v roce 2022 | po zpracování studie tramvajové trati požádat o zapracování trasy do územního plánu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | změna územního plánu s tramvajovou tratí |

## Strategická rozvojová oblast 3: Bezpečnost občanů

### 1.3.1 Cíl 3.1: Zlepšit zajištění bezpečnostní situace v Hrabové instalací elektronických bezpečnostních systémů

### 1.3.1.1   Opatření 3.1.1:   Instalovat kamerové bezpečnostní systémy ve vybraných problémových lokalitách

| Název aktivity | 3.1.1.2 Instalovat bezpečnostní kamerový systém v přírodním parku Hrabovjanka |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, OVANET, Zelená Hrabová |
| Odhadované náklady | 150 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | instalovat dohledový videosystém v Hrabovjance |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | instalace dohledového videosystému v Hrabovjance |

### 1.3.1.2   Opatření 3.1.2:   Instalovat fotopasti ve vybraných problémových lokalitách

| Název aktivity | 3.1.2.1 Ve spolupráci s odborníky určit problémové lokality, vhodné pro instalaci fotopastí |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | MP, PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | vytipovat problémové lokality pro instalaci fotopastí |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | seznam problémových lokalit pro instalaci fotopastí |

| Název aktivity | 3.1.2.2 Instalovat fotopasti v místech nedovoleného ukládání odpadu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | VPP |
| Odhadované náklady | 5 tis. Kč + 25 tis. Kč /rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | instalovat fotopasti v místech nedovoleného ukládání odpadu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 25 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | absence nedovoleného ukládání odpadu v lokalitě |

| Název aktivity | 3.1.2.3 Instalovat dočasně fotopasti v místě aktuálního opakovaného výskytu trestné činnosti |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | VPP |
| Odhadované náklady | 25 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | instalovat fotopasti v místech aktuálního opakovaného výskytu trestné činnosti |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 25 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | snížení výskytu trestné činnosti |

| Název aktivity | 3.1.2.4 Zajistit instalace fotopastí v dalších vybraných lokalitách |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | VPP |
| Odhadované náklady | 25 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | instalovat fotopasti v dalších vytipovaných lokalitách |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 25 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | odstranění dalších nežádoucích jevů |

### 1.3.2. Cíl 3.2: Zlepšit bezpečnostní situaci v Hrabové zajištěním koordinace složek IZS	   Úřadem městského obvodu

### 1.3.2.1   Opatření 3.2.1:   Více využít Městskou policii k prevenci kriminality v MOb Hrabová

| Název aktivity | 3.2.1.1 Usilovat o zvýšení hlídkové činnosti MP v obdobích zvýšené trestné činnosti |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | MP, PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | s PČR definovat období zvýšené trestné činnosti a jednat s MP o posílení hlídek v těch obdobích |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | snížení výskytu trestné činnosti |

| Název aktivity | 3.2.1.2 V případě opakovaného výskytu trestné a přestupkové činnosti v určité lokalitě usilovat o operativní rozšíření hlídkové činnosti MP v této lokalitě v koordinaci s PČR |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | MP, PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | s PČR definovat lokality zvýšené trestné činnosti a jednat s MP o posílení hlídek v těch lokalitách |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | snížení výskytu trestné činnosti |

### 1.3.2.2   Opatření 3.2.2:   Zvýšit dohled PČR nad trestnou a přestupkovou činností v obvodu

| Název aktivity | 3.2.2.1 Usilovat o zvýšení hlídkové činnosti PČR v obdobích zvýšené trestné činnosti v rámci MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | s PČR definovat období zvýšené trestné činnosti a jednat s PČR o posílení hlídek v těch obdobích |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | snížení výskytu trestné činnosti |

| Název aktivity | 3.2.2.2 Usilovat o zvýšení četnosti dohledu PČR na porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel na katastru MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | DI PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s DI PČR o posílení hlídek kontrolujících zákaz vjezdu kamiónů na Paskovskou |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | eliminace počtu kamiónů porušujících zákaz vjezdu na Paskovskou |

### 1.3.2.3   Opatření 3.2.3:    Zvýšit připravenost obvodu na řešení krizových situací

| Název aktivity | 3.2.3.1. Spolupracovat se složkami IZS (především s SDH) na zajištění řešení krizových situací |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | HZS, SDH, PČR |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | dohodnout postupy v případě typových krizových situací |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | postupy v případě typových krizových situací |

### 1.3.3 Cíl 3.3: Zabránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů na území MOb Hrabová

### 1.3.3.1  Opatření 3.3.1:   Nepřipustit vznik ubytoven pro nepřizpůsobivé občany na území MOb Hrabová

| Název aktivity | 3.3.1.1 Monitorovat využití bytového fondu, který není ve správě MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Spolupracující aktéři | vlastníci domů |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | sledovat výskyt sociálně nepřizpůsobivých osob |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zabránit výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob |

| Název aktivity | 3.3.1.2 V případě větší koncentrace nepřizpůsobivých občanů v určitém objektu na území MOb Hrabová vyhlásit v místě zónu bez doplatku na bydlení |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | město |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb, ZMOb |
| Spolupracující aktéři | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí, vlastníci domů |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | při větší koncentraci nepřizpůsobivých občanů zřídit u objektu zónu bez doplatku na bydlení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zabránit výskytu sociálně nepřizpůsobivých osob |

### 1.3.3.2 Opatření 3.3.2:   Bránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů z jiných obvodů či obcí na území MOb       Hrabová

| Název aktivity | 3.3.2.1 Požadovat od Městské policie zvýšený dohled v místech opakovaného narušování veřejného pořádku |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | MP |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | dle podnětů definovat místa narušování pořádku a jednat s MP o posílení hlídek zde |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | snížení výskytu narušování veřejného pořádku |

| Název aktivity | 3.3.2.2 Vymísťovat bezdomovce z území MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | MP |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | dle podnětů určit místa výskytu bezdomovců a jednat s MP a městem o možnostech vymístění |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění výskytu bezdomovců |

### 1.3.4 Cíl 3.4: Zlepšit informovanost rozšířením přenosu informací mezi Úřadem městského obvodu a občany elektronickou formou

### 1.3.4.1   Opatření 3.4.1:   Zvýšit informovanost o akcích na území MOb Hrabová

| Název aktivity | 3.4.1.1 Průběžně zajišťovat přehledné a aktuální webové stránky obvodu |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | pověřený pracovník |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | zajistit pravidelnou aktualizaci webových stránek pověřeným pracovníkem |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | plná informovanost občanů o dění v městském obvodu z webových stránek ÚMO |

### 1.3.4.2   Opatření 3.4.2:   Zvýšit informovanost o havarijních situacích v MOb Hrabová či přilehlém okolí

| Název aktivity | 3.4.2.2 Zvýšit využití místního rozhlasu k informování občanů o havarijních situacích v MOb Hrabová či v přilehlém okolí |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | pověřený pracovník |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | kontrolovat funkčnost místního rozhlasu a využívat jej při mimořádných událostech |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | plná informovanost občanů při mimořádných událostech |

### 1.3.4.3   Opatření 3.4.3:   Zlepšit dostupnost kvalitního a rychlého internetu v městském obvodu Hrabová

| Název aktivity | 3.4.3.1 Hledat možnosti vybudování páteřní optické sítě v městském obvodu Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | OVANET |
| Odhadované náklady | 45,11 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | prověřovat možnosti vybudování páteřní optické sítě v městském obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | nalezení způsobu možného vybudování páteřní optické sítě v městském obvodu |

## Strategická rozvojová oblast 4: Péče o výchovu dětí a mládeže

### 1.4.1 Cíl 4.1: Vybudovat novou mateřskou školu v sousedství Úřadu MOb Hrabová

### 1.4.1.1 Opatření 4.1.1:   Zajistit potřebnou dokumentaci a součinnost pro zajištění výstavby nové mateřské školy v sousedství ÚMOb Hrabová

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (za předpokladu dokončení stavby v roce 2021).

### 1.4.2 Cíl 4.2: Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové

### 1.4.2.1 Opatření 4.2.1:   Ve spolupráci s vedením školy a MMO vytvořit plán do roku 2026, zajišťující stav a vybavenost školy, odpovídající aktuálním požadavkům na základní vzdělávání a zajišťující atraktivitu školy pro žáky, rodiče a učitele

| Název aktivity | 4.2.1.2 Prověřit možnosti finanční pokrytí z dotačních zdrojů |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ZŠ Paskovská |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | MMO, externí poradce |
| Odhadované náklady | 5,5 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | IROP, městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | vyhledávat možnosti dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | nalezené možnosti dotace |

| Název aktivity | 4.2.1.3 Zajistit dovybavení učeben a průběžnou modernizaci školy |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ZŠ Paskovská |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | zhotovitelé |
| Odhadované náklady | 60 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | IROP, městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | dovybavit učebny a modernizovat školu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | dovybavené učebny a realizovaná modernizace školy |

### 1.4.3 Cíl 4.3: Podporovat zájmovou činnost dětí a mládeže

### 1.4.3.1   Opatření 4.3.1:   Podporovat zájmové kroužky pro děti a mládež

| Název aktivity | 4.3.1.2 Na základě znalosti zájmu dětí a mládeže o zájmové kroužky a v souladu s vytvořeným systémem poskytovat podporu subjektům, zajišťujícím zájmovou činnost pro děti a mládež v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, ZMOb, finanční výbor, komise pro děti a mládež |
| Odhadované náklady | 350 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | shromažďovat žádosti o dotace a zapracovat dotace do rozpočtu městského obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 350 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | zájmová činnost pro děti a mládež pokrývající potřeby |

| Název aktivity | 4.3.1.3 Na základě znalosti zájmu dětí a mládeže o zájmové kroužky a v souladu s vytvořeným systémem vytvářet materiální a prostorové zázemí pro zájmovou činnost dětí a mládeže v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, RMOb, komise pro děti a mládež, ZŠ Paskovská |
| Odhadované náklady | 100 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | splnit požadavky na materiál a pronájem prostorů pro zájmovou činnost dětí a mládeže |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zájmová činnost pro děti a mládež pokrývající potřeby |

### 1.4.3.2   Opatření 4.3.2:   Spolupracovat s dětským domovem v Hrabové

| Název aktivity | 4.3.2.1 Spolupracovat s dětským domovem zejména při přípravě mládeže umístěné v dětském domově na vstup do samostatného života |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, bytová komise, Dětský domov a ŠJ Ostrava-Hrabová |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | spolupracovat s dětským domovem při přípravě na samostatný život a přidělování obecních bytů |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | úspěšná resocializace klientů dětského domova |

### 1.4.4 Cíl 4.4: Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu

### 1.4.4.1   Opatření 4.4.1:   Zajišťovat podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabová

| Název aktivity | 4.4.1.1 Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty vytvářet finanční, prostorové a materiální podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, ZMOb, KMO |
| Odhadované náklady | 20 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | naplnit požadavky na finanční prostředky, materiál a pronájem prostorů pro knihovnu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 20 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | zachování knihovny v městském obvodu |

| Název aktivity | 4.4.1.2 Popularizovat služby knihovny a tím podporovat využívání jejích služeb |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | pověřený pracovník, šéfredaktor Hrabovských listů, KMO |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | prezentovat aktuality z knihovny na webu městského obvodu a v Hrabovských listech |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | získání nových klientů knihovny |

### 1.4.4.2 Opatření 4.4.2:   Průběžně modernizovat knihovnu tak, aby její stav odpovídal aktuálním

### požadavkům a motivoval občany k využívání jejích služeb

| Název aktivity | 4.4.2.1 Průběžně sledovat potřeby knihovny a podněty na její modernizaci |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | KMO |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | shromažďovat požadavky knihovny a podněty na její modernizaci |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování knihovny v městském obvodu |

| Název aktivity | 4.4.2.2 Zajistit průběžnou modernizaci knihovny |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | MMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, KMO |
| Odhadované náklady | 1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s vedením města o pokrytí případných požadavků knihovny rozpočtem města |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování knihovny v městském obvodu |

## Strategická rozvojová oblast 5: Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

### 1.5.1 Cíl 5.1: Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová

### 1.5.1.1   Opatření 5.1.1:   Zajistit soulad kapacit s požadavky na bydlení pro seniory v MOb Hrabová

| Název aktivity | 5.1.1.1 Průběžně sledovat uspokojování potřeb bydlení pro seniory v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | bytová komise |
| Spolupracující aktéři | RMOb, odbor financí a správy majetku, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | shromažďovat požadavky na bydlení pro seniory a přidělování bytů |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | uspokojování požadavků na bydlení pro seniory |

| Název aktivity | 5.1.1.2 Zajišťovat s předstihem potřebné navýšení kapacit malometrážních bezbariérových bytů pro seniory v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | ZMOb, MMO, MMR |
| Odhadované náklady | 50 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | MMR |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v případě trvalého nedostatku malometrážních bytů hledat možnosti výstavby nových |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | nové malometrážní byty |

### 1.5.1.2 Opatření 5.1.2:   Podporovat snahy investorů a developerů o výstavbu bydlení pro seniory v MOb Hrabová

| Název aktivity | 5.1.2.1 Podporovat snahy seriózních developerů o výstavbu bydlení pro seniory v Hrabové |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, odbor stavebně-správní |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | poskytnout součinnost seriózním developerům výstavby bydlení pro seniory |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | nové domy pro seniory |

### 1.5.2 Cíl 5.2: Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich života v domácích podmínkách

### 1.5.2.1   Opatření 5.2.1:   Zajistit služby pro seniory a nemohoucí v MOb Hrabová v domácí péči

| Název aktivity | 5.2.1.1 Podporovat pečovatelskou službu a zajistit její nabídku odpovídající požadavkům |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 7 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | sledovat poptávku a nabídku v oblasti pečovatelské služby a podporovat ji dle potřeb |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 10 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | plné pokrytí potřeb pečovatelské služby |

| Název aktivity | 5.2.1.2 Podporovat subjekty poskytující služby seniorům v domácí péči |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 20 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | sledovat poptávku a nabídku v oblasti služeb seniorům v domácí péči a podporovat ji dle potřeb |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 20 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | plné pokrytí potřeb služeb seniorům v domácí péči |

### 1.5.2.2   Opatření 5.2.2:   Vytvářet nové aktivity pro seniory v MOb Hrabová

| Název aktivity | 5.2.2.1 Zřídit denní stacionář pro seniory v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | soukromé nadace |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Odhadované náklady | 1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | soukromé nadace |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat s potenciálními provozovateli denního stacionáře pro seniory |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | jednání o zřízení denního stacionáře pro seniory |

| Název aktivity | 5.2.2.2 Podporovat a organizovat přednášky, vzdělávací a jiné akce vhodné pro seniory v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, kulturní komise |
| Odhadované náklady | 230 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | finančně podporovat přednášky a zájezdy pro seniory |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 230 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | přednášky a zájezdy pro seniory |

### 1.5.3 Cíl 5.3: Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová

### 1.5.3.1 Opatření 5.3.1:   Průběžně modernizovat lékařská zařízení, sloužící lékařům při péči o zdraví občanů MOb Hrabová

| Název aktivity | 5.3.1.1 Spolupracovat s lékaři a sledovat jejich potřeby |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | zdravotní komise |
| Spolupracující aktéři | RMOb, lékaři |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | sledovat potřeby lékařů v městském obvodu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přehled o potřebách lékařů v městském obvodu |

| Název aktivity | 5.3.1.2 Dle potřeb lékařů modernizovat lékařská zařízení a zvážit možnost vybudování moderního zdravotního ambulantního střediska pro děti a dospělé (např. v areálu dnešní MŠ na ul. V. Huga) |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor financí a správy majetku |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, zdravotní komise, lékaři |
| Odhadované náklady | 100 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v případě potřeby připravovat a realizovat modernizaci lékařských zařízení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | modernizovaná lékařská zařízení |

### 1.5.3.2 Opatření 5.3.2:   Vytvářet podmínky pro zajištění dostupnosti lékařské péče pro obyvatele MOb    Hrabová

| Název aktivity | 5.3.2.1 Dle potřeby vytvářet pro lékaře atraktivní podmínky k provozování jejich praxe poskytující zdravotní péči obyvatelům MOb Hrabová (zejména atraktivním nájmem) |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | zdravotní komise |
| Spolupracující aktéři | RMOb, lékaři |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | vytvářet lékařům v městském obvodu atraktivní podmínky |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování lékařské péče v městském obvodu |

| Název aktivity | 5.3.2.2 Dle potřeby se snažit zajistit lékaře k zajištění zdravotní péče přidělením obecního bytu k pronájmu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | zdravotní komise |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, RMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v případě potřeby získat lékaře mu nabídnout přidělení obecního bytu k pronájmu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování lékařské péče v městském obvodu |

## Strategická rozvojová oblast 6: Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

### 1.6.1 Cíl 6.1: Vybudovat kulturní sál

### 1.6.1.1   Opatření 6.1.1:   V návaznosti na objekt ÚMOb vybudovat kulturní sál pro potřeby MOb Hrabová

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (za předpokladu dokončení stavby v roce 2021).

### 1.6.2 Cíl 6.2: Vybudovat sportovní halu

### 1.6.2.1   Opatření 6.2.1:   Zajistit vybudování sportovní haly v MOb Hrabová

| Název aktivity | 6.2.1.1 Zajistit výkup nemovitostí a převod pozemků pod budoucí sportovní halou do vlastnictví obce |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor financí a správy majetku, RMOb, ZMOb, TJ Sokol |
| Odhadované náklady | 4 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | rozhodnout o výběru varianty a pokud by bylo rozhodnuto o realizaci haly v areálu TJ Sokol jednat s vlastníky nemovitostí v místě budoucí sportovní haly o jejich převodu, resp. výkupu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | dohoda s vlastníky nemovitostí v místě budoucí sportovní haly o jejich převodu, resp. výkupu |

| Název aktivity | 6.2.1.2 Dokončit projektovou přípravu pro výstavbu sportovní haly v MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | vypracovat zadání pro zpracovatele projektové dokumentace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zadání pro zpracovatele projektové dokumentace |

| Název aktivity | 6.2.1.3 Zajistit stavební povolení pro realizaci stavby |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení požádat o stavební povolení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | stavební povolení |

| Název aktivity | 6.2.1.4 Zajistit finanční krytí stavby formou dotace |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | Nár.sportovní agentura + MŠMT + město + městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | hledat možnosti přidělení dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přidělení dotace |

| Název aktivity | 6.2.1.5 Zajistit realizaci stavby |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb |
| Odhadované náklady | 95 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | Nár.sportovní agentura + MŠMT + město + městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po zajištění dotace a stavebního povolení zadat veřejnou zakázku |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vybudování sportovní haly |

### 1.6.3 Cíl 6.3: Revitalizovat areál TJ Sokol

### 1.6.3.1   Opatření 6.3.1: Vytvořit podmínky pro revitalizaci areálu TJ Sokol

| Název aktivity | 6.3.1.1 Zpracovat studii cílové podoby areálu |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | TJ Sokol |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | 150 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020-2026 |
| Činnosti v roce 2022 | v návaznosti na ujasnění zadání pro zpracovatele projektové dokumentace sportovní haly zpracovat studii |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zpracování studie cílové podoby areálu TJ Sokol |

| Název aktivity | 6.3.1.2 Projednání studie cílové podoby areálu se zainteresovanými subjekty |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | TJ Sokol |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020-2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po zpracování studie areálu TJ Sokol ji projednat |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | projednání studie cílové podoby areálu TJ Sokol |

### 1.6.3.2   Opatření 6.3.2: Příprava projektové dokumentace a realizace revitalizace areálu TJ Sokol

| Název aktivity | 6.3.2.1 Zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení pro prvky revitalizace areálu TJ Sokol |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | TJ Sokol |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | 500 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | město + městský obvod + Čes. unie sportu + Nár. sportovní agentura |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020-2026 |
| Činnosti v roce 2022 | postupně zpracovat projektové dokumentace a zajistit potřebná povolení pro prvky revitalizace areálu TJ Sokol |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | stavební povolení pro prvky revitalizace areálu TJ Sokol |

| Název aktivity | 6.3.2.2 Prověřit možnosti finančního krytí realizace prvků revitalizace areálu TJ Sokol |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | TJ Sokol |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | město + městský obvod + Čes.unie sportu + Nár. sportovní agentura |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2020-2026 |
| Činnosti v roce 2022 | jednat o přidělení dotace |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | přidělení dotace |

| Název aktivity | 6.3.2.3 Postupná realizace revitalizace areálu TJ Sokol |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | TJ Sokol |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní |
| Odhadované náklady | 20 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | město + městský obvod + Nár. sportovní agentura |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022-2026 |
| Činnosti v roce 2022 | postupně realizovat revitalizaci areálu TJ Sokol |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | revitalizované prvky areálu TJ Sokol |

### 1.6.4 Cíl 6.4: Vytvářet zázemí pro cyklisty

### 1.6.4.1   Opatření 6.4.1: Vybudovat nabíjecí stanici pro elektrokola na území MOb Hrabová

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity.

### 1.6.4.2   Opatření 6.4.2: Vybudovat na vybraných místech odpočívky pro cyklisty

| Název aktivity | 6.4.2.1 Ve spolupráci s odborníky určit optimální umístění odpočívek v rámci MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, KČV |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | diskutovat o optimálním umístění odpočívek v rámci MOb Hrabová |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vytipované lokality pro umístění odpočívek |

| Název aktivity | 6.4.2.2 Zajistit potřebnou dokumentaci odpočívek a povolení |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 270 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po definování optimálního umístění odpočívek zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | projektová dokumentace a stavební povolení odpočívek |

| Název aktivity | 6.4.2.3 Vybudování odpočívek |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb |
| Odhadované náklady | 270 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | po zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení zadat veřejnou zakázku |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | výstavba odpočívek |

### 1.6.4.3   Opatření 6.4.3:   Vybudovat na vybraných místech stojany pro kola

V roce 2022 nejsou plánovány žádné aktivity (realizováno).

### 1.6.5 Cíl 6.5:Vytvářet lepší podmínky pro sbor dobrovolných hasičů vč. výchovy mladých hasičů

### 1.6.5.1   Opatření 6.5.1:   Vytvořit podmínky pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů

| Název aktivity | 6.5.1.3 Průběžně modernizovat hasičskou zbrojnici |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE, SDH Hrabová |
| Odhadované náklady | 11 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | MV + město + městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2022 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hasičské zbrojnice |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 1 mil. Kč |
| Indikátory výstupu | projektová dokumentace pro rekonstrukci hasičské zbrojnice |

### 1.6.6 Cíl 6.6: Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů

### s obvodem

### 1.6.6.1   Opatření 6.6.1:   Vytvářet podmínky pro připomínání historie a tradic Hrabové

| Název aktivity | 6.6.1.1 Zajistit podmínky pro vytvoření expozice o historii a tradicích Hrabové |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, ZMOb, KVDE, externí poradce |
| Odhadované náklady | 11,1 mil. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 |
| Činnosti v roce 2022 | definovat požadavky na místnosti objektu expozice |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | definování požadavků na studii objektu expozice o historii a tradicích |

| Název aktivity | 6.6.1.2 Pořádat přednášky a případně vydávat publikace o historii a tradicích Hrabové |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | kulturní komise |
| Spolupracující aktéři | RMOb, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí |
| Odhadované náklady | 10 tis. Kč/rok |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | hradit náklady a poskytnout prostory pro konání přednášek či vydávání publikací o historii |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | 10 tis. Kč |
| Indikátory výstupu | přednášky, příp. publikace o historii a tradicích |

## Strategická rozvojová oblast 7: Podnikání a pracovní příležitosti

### 1.7.1 Cíl 7.1: Zamezit podnikání zatěžující občany negativními vlivy

### 1.7.1.1   Opatření 7.1.1:   Vytvářet podmínky pro připomínání historie a tradic Hrabové

| Název aktivity | 7.1.1.1 Identifikovat zdroje zápachu a hluku z podnikatelských aktivit |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | 400 tis. Kč |
| Možné zdroje financování | městský obvod |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | identifikovat zdroje zápachu a hluku z podnikatelských aktivit |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění zdrojů zápachu a hluku z podnikatelských aktivit |

| Název aktivity | 7.1.1.2 Vytvářet účinný tlak ve spolupráci s úřady na původce zápachu a hluku z podnikatelských aktivit s cílem jeho odstranění |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, RMOb, ZMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | vytvářet tlak na odstranění zdrojů zápachu a hluku z podnikatelských aktivit |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění zdrojů zápachu a hluku z podnikatelských aktivit |

### 1.7.1.2 Opatření 7.1.2:   Nepřipustit vznik nových podnikatelských aktivit, obtěžujících občany zápachem, hlukem či nadměrnou nákladní dopravou

| Název aktivity | 7.1.2.1 Monitorovat snahy a záměry realizace nových podnikatelských aktivit na území MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | odbor stavebně-správní |
| Spolupracující aktéři | RMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | monitorovat záměry nových podnikatelských aktivit z hlediska zdrojů zápachu či hluku |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění zdrojů zápachu a hluku u nových podnikatelských aktivit |

| Název aktivity | 7.1.2.2 Ve spolupráci s relevantními úřady a institucemi nepřipustit vznik nových podnikatelských aktivit, obtěžujících občany zápachem, hlukem či nadměrnou nákladní dopravou |
| --- | --- |
| Priorita | I |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, RMOb, ZMOb, KVDE |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | využít všechny možnosti k zábraně nových podnikatelských aktivit - zdrojů zápachu či hluku |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | odstranění zdrojů zápachu a hluku u nových podnikatelských aktivit |

### 1.7.2 Cíl 7.2: Podporovat služby občanům poskytované živnostníky

### 1.7.2.1 Opatření 7.2.1:   Vytvářet atraktivní podmínky pro živnostníky na území MOb Hrabová,

### poskytujících služby občanům

| Název aktivity | 7.2.1.1 Vytvořit systém podpory živnostníků na území MOb Hrabová, poskytujících služby občanům |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | ZMOb, finanční výbor |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2022 |
| Činnosti v roce 2022 | navrhnout systém podpory živnostníků poskytujících služby občanům |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | vytvoření systému podpory živnostníků poskytujících služby občanům |

| Název aktivity | 7.2.1.2 Živnostníkům, poskytujícím služby občanům v obecních prostorách poskytovat atraktivní nájmy v souladu s vytvořeným systémem podpory |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | RMOb |
| Spolupracující aktéři | finanční výbor, živnostníci |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | živnostníkům poskytujícím služby občanům poskytovat atraktivní nájmy |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zachování či rozšíření služeb živnostníků občanům |

| Název aktivity | 7.2.1.3 Živnostníkům, usilujícím o výstavbu objektu na území MOb Hrabová pro poskytování služeb občanům, poskytovat potřebnou součinnost a podporu v souladu s vytvořeným systémem podpory |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | starosta |
| Spolupracující aktéři | odbor stavebně-správní, RMOb, živnostníci |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | živnostníkům poskytujícím služby občanům poskytovat součinnost při výstavbě objektu |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | rozšíření služeb živnostníků občanům |

### 1.7.2.2 Opatření 7.2.2:   V souladu s vytvořeným systémem podpory živnostníků na území MOb Hrabová podporovat zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách

| Název aktivity | 7.2.2.1 Vytvoření prostoru pro zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách v Hrabovských listech |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | šéfredaktor Hrabovských listů |
| Spolupracující aktéři | starosta |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | v Hrabovských listech zveřejňovat informace o poskytovaných službách občanům |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách |

| Název aktivity | 7.2.2.2 Vytvoření prostoru pro zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách na webu MOb Hrabová |
| --- | --- |
| Priorita | II |
| Investor (garant) | ÚMO |
| Koordinace realizace za ÚMO | tajemník |
| Spolupracující aktéři | pověřený pracovník |
| Odhadované náklady | - |
| Možné zdroje financování | - |
| Přidělené dotace | - |
| Optimální termín realizace | 2018 – 2026 (trvale) |
| Činnosti v roce 2022 | na webu městského obvodu zveřejňovat informace o poskytovaných službách občanům |
| Požadavek na rozpočet městského obvodu 2022 | - |
| Indikátory výstupu | zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných službách |

# Financování realizace strategie rozvoje MOb Hrabová

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je rozpočet MOb. U řady aktivit se předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU). Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou popsány přímo u jednotlivých aktivit. Možnosti získávání dotací na jednotlivé projekty budou systematicky sledovány.

Akční plán naplňování Strategie rozvoje MOb je základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu, ale i rozpočtu MOb na následující období (zpravidla rok).