## upravený návrh rozpočtu
Seznámení s projekty a stavebními akcemi Mob v roce 2021
§ | pol. | název | schválený rozpočet na 2021 | poznámka
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 | 6121 | PD - rozšíření parkoviště u ZŠ | 15000 | Zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby
|  | celkem | 15000
3111 Předškolní zařízení
3111 | 6121 | realizace stavby - novostavba MŠ | 34000000 | Stavba je ve vysokém stupni rozestavěnosti, předpoklad dokončení vlastní stavby MŠ je začátek července 2021.
|  | technologie kuchyně | 2000000 | Dne 10.3.2021 byla uzavřená a následně v registru smluv zveřejněna smlouva na dodávka a montáž technologie kuchyně se společností AMEREX TRADE s.r.o.
|  | interiérové vybavení | 1500000 | Dne 11.3.2021 byla uzavřená a následně v registru smluv zveřejněna smlouva na dodávka a montáž interiérového vybavení se společností NOVATRONIC s.r.o.
|  | celkem | 37500000
3113 Základní škola
3113 | 6121 | studie přístavby tělocvičny ZŠ | 54500 | Byla zpracována studie, které byla projednána v radě dne 14.4.2021 a byla předána panu starostovi pro potřeby plánováné prezentace za přítomnosti zastupitelů
|  | celkem | 54500
3632 Pohřebnictví
3632 | 6121 | rozšíření hřbitova 1. etapa | 3000000 | Vlastní stavba byla zahájena a dokončena bude do konce 07/2021
| 6121 | rozšíření hřbitova II.etapa | 5300000 | Bude se jednat o realizaci II. etapy rozšíření místního hřbitova kdy je záměrem dokončení dešťové kanalizace, vybudování parkoviště vč. veřejného osvětlení a vybudování chodníků a příjezdové komunikace ke hřbitovnímu domku
|  | celkem | 8300000
6171 Činnost místní správy
6171 | 6121 | realizace přístavby ÚMOb pro kulturní účely | 19800000 | Stavby byla zahájena a předpoklad dokončení je prosinec 2021
|  | technické posouzení objektu Paskobská 91 | 500000 | Na základě objednávky byly zahájeny práce na stavebně technickém posouzení objektu RD Paskovská 91
|  | celkem | 20300000
5212 Ochrana obyvatelstva
5512 | 6121 | PD-rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice | 600000 | Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice pro potřeby výjezdní jednotky a dobrovolných hasičů
|  | celkem | 600000
celkem výdaje (v tis. Kč) |  |  | 66769500

## List2
3612 Bytové hospodářství
3612 | 6121 | Projektová dokumentace | 140
|  | Realizace etážového topení V. Huga 11, Příborská 23 | 380 | rozpracováno, T: do 30.3.2017
|  | Realizace etážového topení V. Huga 5, Příborská 35 | 380 | schváleno radou, připravují se podklady pro zpracování cenové nabídky
|  | Modernizace volných bytů, dle stavu | 600 | předpoklad na rok 2017 : 3 byty